## Hoja1
DIAGRAMA EDT (desglose de tareas)
PROYECTO ESTUDIO FOTOGRÁFICO
ANALISIS |  |  | DISEÑO |  | PROGRAMACION |  |  | PRUEBAS |  |  | ENTREGA
ENTREVISTA |  | FLUJO TRABAJO | FRONT END | BACK END | FRONT END |  | BACK END | UNITARIAS |  | LOCALHOST | CONTRATO |  | DEMOSTRACION
César R. |  | Samuel C. | César R. | César R. | Samuel C. |  | Samuel C. | César R. |  | Samuel C. | César R. |  | Samuel C.
2 |  | 2 | 40 | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4
400 |  | 400 | 8000 | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 800
ENCUESTA |  | ACTIVIDADES CLAVE | DIAGRAMA | FRAMEWORK | LOGIN |  | ENCUESTA | CONEXIÓN |  | HOST REMOTO | ENTRENAMIENTO |  | GARANTIA
César R. |  | Samuel C. | César R. | César R. | Samuel C. |  | Samuel C. | César R. |  | César R. | Samuel C. |  | César R.
1 |  | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4
200 |  | 800 | 800 | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 800
ESTIMACION |  | IMAGEN EMPRESA | PANTALLAS | DISEÑO DB (DATOS) | PAGINA NOSOTROS |  | ENCUESTA | RENDER |  | DATOS | UNITARIAS |  | ENTREGA FINAL
César R. |  | Samuel C. | César R. | César R. | Samuel C. |  | Samuel C. | Samuel C. |  | Samuel C. | Samuel C. |  | César R.
2 |  | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  | 4
400 |  | 800 | 800 | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 400 | 800 |  | 800
[15 empty] | TOTAL | TOTAL HORAS
[15 empty] | 28400 | 149
ESTIMACION |  |  | ASSETS | CONFIGURACION SITE | PAGINA CATALOGO |  | ENCUESTA |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | 16%
César R. |  |  | César R. | César R. | Samuel C. |  | Samuel C. |  | 3600 |  |  | 4800 |  |  | 4544
2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | [6 empty] | TOTAL IVA | 32944
400 |  |  | 800 | 400 | 800 |  | 400 |  | TOTAL HORAS |  |  | TOTAL HORAS
[9 empty] | 18 |  |  | 24
TOTAL
| TOTAL |  | PRESUPUESTO | TOTAL |  | 4800
| 3400 |  | César R. | 12800
|  |  | 4 |  |  | TOTAL HORAS
| TOTAL HORAS |  | 800 | TOTAL HORAS |  | 24
| 17 |  |  | 66